## Projektplan
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Verzug
Projektplan Siemens
| Version: |  | 0.1 |  |  |  |  | Legende:
| Projektstatus: |  | 15% |  |  |  |  | Auszufüllende Datum/Zahlen
| Projekttitel: |  | Siemens |  |  |  |  | Auszufüllende Meilensteinnamen
| Projektleitung: |  | Martin Heinle; Peter Redemann |  |  |  |  | Abgeleitetets Feld
| Projektstart: |  | 2019-02-01 |  |  |  |  | Heute | Aufwand in PT
| Heute: |  | 2018-12-05 |  |  |  |  | Sa & So |  | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21
| Projektende: |  | 2019-10-01 | [6 empty] | 2019-01-28 | [6 empty] | 2019-02-04 | [6 empty] | 2019-02-11 | [6 empty] | 2019-02-18 | [6 empty] | 2019-02-25 | [6 empty] | 2019-03-04 | [6 empty] | 2019-03-11 | [6 empty] | 2019-03-18 | [6 empty] | 2019-03-25 | [6 empty] | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-04-08 | [6 empty] | 2019-04-15 | [6 empty] | 2019-04-22 | [6 empty] | 2019-04-29 | [6 empty] | 2019-05-06 | [6 empty] | 2019-05-13 | [6 empty] | 2019-05-20 | [6 empty] | 2019-05-27 | [6 empty] | 2019-06-03 | [6 empty] | 2019-06-10 | [6 empty] | 2019-06-17 | [6 empty] | 2019-06-24 | [6 empty] | 2019-07-01 | [6 empty] | 2019-07-08 | [6 empty] | 2019-07-15 | [6 empty] | 2019-07-22 | [6 empty] | 2019-07-29 | [6 empty] | 2019-08-05 | [6 empty] | 2019-08-12 | [6 empty] | 2019-08-19 | [6 empty] | 2019-08-26 | [6 empty] | 2019-09-02 | [6 empty] | 2019-09-09 | [6 empty] | 2019-09-16
 | time axis 2019-01-28 to 2019-09-22
[10 empty] | Januar | [6 empty] | Februar | [6 empty] | Februar | [6 empty] | Februar | [6 empty] | Februar | [6 empty] | März | [6 empty] | März | [6 empty] | März | [6 empty] | März | [6 empty] | April | [6 empty] | April | [6 empty] | April | [6 empty] | April | [6 empty] | April | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Mai | [6 empty] | Juni | [6 empty] | Juni | [6 empty] | Juni | [6 empty] | Juni | [6 empty] | Juli | [6 empty] | Juli | [6 empty] | Juli | [6 empty] | Juli | [6 empty] | Juli | [6 empty] | August | [6 empty] | August | [6 empty] | August | [6 empty] | August | [6 empty] | September | [6 empty] | September | [6 empty] | September
[10 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-03 | 1900-02-04 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-10 | 1900-02-11 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-17 | 1900-02-18 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-24 | 1900-02-25 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-03 | 1900-03-04 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-10 | 1900-03-11 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-17 | 1900-03-18 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-24 | 1900-03-25 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-03-31 | 1900-04-01 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-07 | 1900-04-08 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-14 | 1900-04-15 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 1900-04-21 | 1900-04-22 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 | 1900-04-28 | 1900-04-29 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-05 | 1900-05-06 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-12 | 1900-05-13 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-05-19 | 1900-05-20 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24
| Aufgabe/Aktivität | Ort |  | Start | Dauer in PT | Dauer in KT | Ende | Fortschritt | Status | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
1 | Finalisierung Vertragsverhandlungen | Erlangen |  | 2019-02-15 | 12 | 19 | 2019-03-05 | 60% | In Bearbeitung
1.1 | Aufgabe 1
1.2 | Aufgabe 2
1.3 | Aufgabe 3
2 | Projekt Set up | Erlangen |  | 2019-03-06 | 22 | 30 | 2019-04-04 | 30% | In Bearbeitung
2.1 | Aufgabe 1
2.2 | Aufgabe 2
2.3 | Aufgabe 3
3 | Anforderungsworkshops | Erlangen |  | 2019-04-05 | 30 | 43 | 2019-05-17 | 15% | In Bearbeitung
3.1 | Aufgabe 1
3.2 | Aufgabe 2
4 | Start: User Stories & Sprints | Erlangen |  | 2019-05-18 | 60 | 84 | 2019-08-09 | 0% | Nicht begonnen
4.1 | Aufgabe 1
4.2 | Aufgabe 2
5 | Schulung/Training | Erlangen |  | 2019-08-10 | 10 | 14 | 2019-08-23 | 0% | Nicht begonnen
5.1 | Aufgabe 1
5.2 | Aufgabe 2
6 | Start: Testphase | Erlangen |  | 2019-08-24 | 11 | 17 | 2019-09-09 | 0% | Nicht begonnen
6.1 | Aufgabe 1
6.2 | Aufgabe 2
7 | Go Live | Erlangen |  | 2019-09-10 | 1 | 2 | 2019-09-11 | 0% | Nicht begonnen
7.1 | Aufgabe 1
7.2 | Aufgabe 2
7.3 | Aufgabe 3
7.4 | Aufgabe 4
7.5 | Aufgabe 5
Feiertage die bei der Spalte AT berücksichtigt werden sollen:
2018-01-01
Formulas:
Aufwand in PT = IF(AND(H17<TODAY(),[Auszufüllende Meilensteinnamen]<100%),"Verzug",IF([Auszufüllende Meilensteinnamen]=0%,"Nicht begonnen",IF(AND([Auszufüllende Meilensteinnamen]>0%,[Auszufüllende Meilensteinnamen]<100%),"In Bearbeitung","Abgeschlossen")))
Note on D10: Hier wird das Startdatum des Projekts eingefügt
Note on D12: Hier wird das geplante Projektenddatum eingetragen
Note on F16: Dauer in Projekttagen. Projekttage sind alle Arbeitstage von Montag bis Freitag abzüglich der Feiertage
Note on G16: Dauer in Kalendertagen. Jeder Tag im Kalender wird hier gezählt
Note on H16: Erechnetes Ende anhand von Start und Dauer in PT
Note on I16: Anhand des aktuellen Datums, Start und Dauer in PT wird errechnet wie viel Prozent schon abgeschlossen wurden bzw. ob sich die Aufgabe schon in Verzug befindet.

## Projektteam
Steering - Auftraggeber
Vorname | Nachname | Rolle | Abteilung | E-Mail | Telefon | Mobil | Sharepoint Zugriff
Projekt-Kernteam - Auftraggeber
Vorname | Nachname | Rolle | Abteilung | E-Mail | Telefon | Mobil | Sharepoint Zugriff
Steering - ext Dienstleistername
Vorname | Nachname | Rolle | Abteilung | E-Mail | Telefon | Mobil
Projekt-Kernteam - ext Dienstleistername
Vorname | Nachname | Rolle | Abteilung | E-Mail | Telefon | Mobil
Projekt-Team - xyz
Vorname | Nachname | Rolle | Abteilung | E-Mail | Telefon | Mobil
Projekt-Team - zzz
Vorname | Nachname | Rolle | Abteilung | E-Mail | Telefon | Mobil

## Urlaub
Urlaubsübersicht
[5 empty] | Juni |  |  |  | Jul |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  |  | November |  |  |  | Dezember |  |  |  |  | Januar
[5 empty] | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1
Siemens | Vorname | Nachname | Funktion | Urlaubszeitraum
| Martin | Heinle | Prozessmanager | bar: Juni KW 25 to Jul KW 26
| Peter | Redemann | SAP Koordinator | bar: Juni KW 24 to Juni KW 25; August KW 34 to September KW 35
| Karl | Kraus | Leitung IT | 02.07 - 06.07
| Peter | Pan | Facility Manager
ext Dienstleistername

## To Dos
Projektplan XYZ
Aufgabe/Aktivität
1 | Siemens | Verantwortlich | Fällig | Status
1.1 |  | MartinH | KW 30 | abgeschlossen
1.2 |  | MartinH | KW 31 | abgeschlossen
1.3 |  | MartinH | KW 30 | abgeschlossen
1.4 |  | KarlK | KW 33 | abgeschlossen
1.5 |  | KarlK | KW 34/35 | in Bearbeitung
1.6 |  | KarlK | KW 30 | in Bearbeitung
1.7 |  | KarlK | KW 31 | in Bearbeitung
2 | ext Dienstleistername
2.1 |  | tbd | KW 30 | in Bearbeitung
2.2 |  | tbd | KW 31 | in Bearbeitung
2.3 |  |  | KW 30 | in Bearbeitung
2.4 |  |  | KW 33 | abgeschlossen
|  |  | KW 34 | abgeschlossen